## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO - SE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Reforma e Modernização do Campo de Futebol no Povoado Turma. Município de Salgado/SE | MAK CONSTRUCOES EIRELI | 2023-05-08 | 2024-12-08 | 907391.45 | 0 | 907391.45 | 199107.73 | 21.94% | 21.94%
Melhorias Estradas Vicinais no município de Salgado/SE. | dupla incorporacoes e construcoes ltda | 2023-03-27 | 2024-06-01 | 1401480.27 | 0 | 1401480.27 | 910566.05 | 64.97% | 64.97% | ,
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO TOMBO | SEAl Nicolau Engenharia e Servicos Servicos de | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 718596.68 | 0 | 718596.68 | 118034.85 | 16.43% | 16.43%
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO NASCIMENTO ALVES | Dfa Engenharia e Manutencao LTDA | 2024-03-20 | 2024-06-20 | 561762.29 | 0 | 561762.29 | 110514.64 | 0.5% | 19.67%
THIAGO RAMON DE OLIVEIRA ALVES
Secretário Municipal de Obras